## Activiteiten
| jan | Omschrijving | feb | Omschrijving | mrt | Omschrijving | apr | Omschrijving | mei | Omschrijving | jun | Omschrijving | jul | Omschrijving
Activiteiten MRDM | Voorbereiding |  | Toestemmingen ophalen | 2. MRDM zal vervolgens de toestemmingsformulieren met contactpersonen in de ziekenhuizen delen. De contactpersonen dienen toestemming op te halen voor de aanlevering van administratieve data aan MRDM. | Afronden toestemmingen / Start data extractie | 1. Nadat MRDM de toestemmingsformulieren heeft ontvangen start MRDM met data extractie; het ophalen van data uit de registraties | 1) Analyse 2) oplevering discrepantie rapportages | 1) MRDM voert analyses uit over de aangeleverde data. Via een voorspellend model worden de gegevens uit de registraties vergeleken met administratieve gegevens van het ziekenhuis 2) Na de analyse levert MRDM een discrepantierapportage op. Dit betekent dat zorginstellingen een lijst met mogelijke discrepanties tussen de registraties en adminstratieve gegevens ontvangen. | - |  | - |  | Opstellen eindrapportage / Afronding traject & vervolg | Na een definitief akkoord van de toetsingscommissie zal MRDM een eindrapportage opstellen. Met het opleveren van een eindrapportage is het traject voor de desbetreffende registratie afgerond.
Activiteiten DICA | Voorbereiding |  | - | 1. DICA en MRDM versturen een brief met informatie over start van dataverificatietraject. Doel is om de datakwaliteit van klinische registraties te verhogen. | - |  | - |  | - |  | Toetsingscommissie | De toetsingscommissie van DICA beoordeelt de discrepantierapportages op gevonden discrepanties, de reactie van het ziekenhuis en de kwaliteit van de data. | Afronding traject & vervolg | DICA neemt contact op met de zorginstellingen om het traject te evalueren en een eventueel vervolg in te plannen.
Activiteiten Ziekenhuizen | - |  | Geven van toestemming voor deelname | 3. Ziekenhuizen verlenen toestemming aan Logex om administratieve data door te leveren aan MRDM. | (Eventueel) aanleveren van data | 1a. Indien het ziekenhuis samenwerkt met een andere partij dan Logex voor de verwerking van administratieve data of wanneer het ziekenhuis besluit zelf de data aan te leveren dient een er separate aanlevering naar MRDM plaats te vinden. | - |  | Reageren op discrepantie rapportage | Zorginstellingen krijgen de tijd om de rapportage door te nemen en met MRDM hierover in gesprek te gaan. | - |  | -

## Beschrijving
Activiteit | Omschrijving
Voorbereiding | Voorbereidende handelingen voor nieuw traject. Oa selecteren registraties/uitkomsten/capaciteit
Toestemmingen ophalen | Actie vanuit MRDM om nadere instructies voor dataverwerking op te stellen en te delen met ziekenhuizen. Alleen na ondertekening is deelname mogelijk
Geven van toestemming voor deelname | Ziekenhuizen kunnen deelnemen aan Dataverificatie door het ondertekenen van de nadere instructie. Vaak tekend een Raad van Bestuur of een privacy officer.
Afronden toestemmingen / Start data extractie | Met het ontvangen van getekende nadere instructies start de data extractie. Als data wordt aangeleverd door een externe partner (LOGEX/DHD/Performation) hoeft het ziekenhuis geen actie te ondernemen. Als het ziekenhuis ervoor kiest om zelfstandig aan MRDM aan te leveren moet het ziekenhuis de data extractie realiseren conform de data dictionary.
(Eventueel) aanleveren van data | Als het ziekenhuis ervoor kiest om zelfstandig aan MRDM aan te leveren moet het ziekenhuis de data extractie realiseren conform de data dictionary.
Analyse & oplevering discrepantie rapportages | MRDM analyseert de data en stelt de discrepantierapportages op. Deze rapportages worden alleen gedeeld met het ziekenhuis.
Reageren op discrepantie rapportage | Ziekenhuizen kunnen reageren op de discrepantie rapportage met behulp van het reactieformulier. De reactie van ziekenhuizen wordt meegenomen naar de toetsingscommissie en wordt verwerkt in de eindrapportage.
Toetsingscommissie | De toetsingscommissie van DICA beoordeelt de datakwaliteit middels een geaggregeerd rapport.
Opstellen eindrapportage / Afronding traject & vervolg | Op basis van het oordeel van de toetsingscommissie stelt MRDM een eindrapportage op. Deze eindrapportage zal met de deelnemende ziekenhuizen worden gedeeld.